

**รายงานการติดตามประเมินผล**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)**

**ครั้งที่ 1**

**(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)**

**ประจำปี 2564**







**โดย**

**คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก**

**อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี**



ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563-เดือนกันยายน พ.ศ.2564) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก



**เรื่อง** **หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 4

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 4

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 5

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 7

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 6

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 46

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 49

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 50

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 53

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 54

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 63
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 67

**ภาคผนวก**

1. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
3. รายงานผลระบบอีแพลน

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี

จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล Monitoring and Evaluation มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จึงเป็นการติดตามที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกหรือกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินการ

2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน (weaknessen) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลปากแพรก

บทสรุปของความสำคัญคือ ในการนำไปสู่การวางแผนในการพัฒนาในปีต่อๆไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆที่เป็นจุดแข็ง เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส

**2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากอะไร จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้

3.เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

4.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

5.เพื่อทราบความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกที่จะผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

**3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกต้องดำเนินการให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

2.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดเวลา

3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดังนี้

1.การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆคือวัตถุประสงค์ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3.ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน

ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆดังนั้นแม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพที่ดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart)หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

5.รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆอาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

6.รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

7.การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**4.การรายงานผล**

**ขั้นตอนการรายงานผล**

เสนอ

รายงานผล

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ภายในเดือนธันวาคม

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**5.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตาม โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ ดังนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา ภายในเดือนธันวาคม คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล ผู้บริหาร ท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก รายงานผลเสนอ ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น ผู้บริหาร

**5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.1 กรอบเวลา (time & timeframe)

(1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ตำบลปากแพรกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 30 ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.1.2 ความสอดคล้อง (relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

หรือผลผลิต ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

5.1.3 ความพอเพียง (adequacy)กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมาปฏิบัติงาน

5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress)กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆจะวัดจาก

รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.1.5 ประสิทธิภาพ (Effeciency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง

ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

5.1.6 ประสิทธิผล(Effectiveness)เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต

(Outcome and Output)ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

**5.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก กำหนดระเบียบและวิธีในการติดตามและประเมินผลดังนี้

5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1)ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2)เครื่องมือ

3)กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายมุ่งตอบปัญหาการติดตามและการประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความฝันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ

โครงการทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement)โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

5.3.1 การทดสอบและการวัด วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้น

5.3.2 การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

5.3.3 การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ใช้การสังเกตเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและกำหนดการดำเนินการสังเกต

1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

5.4.4 การสำรวจ ในที่นี้มายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล

5.3.5 เอกสาร การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

**6.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับการวางแผนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆแยกเป็นหัวข้อดังนี้

6.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

6.2 ได้ทาบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการ

6.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่รับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น

6.7 ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆมีความสอดคล้องกัน

6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

**1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เป็นแผนยุทธศาสตร์

ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีรายละเอียดดังนี้

**1.วิสัยทัศน์(Vision)**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความ

คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

**“ปากแพรกประตูสู่การท่องเที่ยว การเกษตรก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีสุขตามวิถีชีวิตพอเพียง”**

**2.ยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 3 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

กลยุทธ์ที่ 1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่าย และเพื่อการอนุรักษ์

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** **การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ

อุดมสมบูรณ์

กลยุทธ์ที่ 2 รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ 3 จัดทำระบบการคัดแยกขยะ และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

กลยุทธ์ที่5 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 6 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

กลยุทธ์ที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ โดยสร้างความอบอุ่น

ใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

**3.เป้าประสงค์**

1.การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒.ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

๓.ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

4.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**4.ตัวชี้วัด**

1.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐

2.ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕

3.ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่

4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น ร้อยละ 90

**5.ค่าเป้าหมาย**

**1.**ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

2.ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

3.ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

**4.**มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

5.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

6.**กลยุทธ์**

๑.พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

๒.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๓.พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

4.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

5.ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

6.ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบ

ริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์

7.ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

8.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

9.ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

10.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

๑1.ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๑2.พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

๑3.ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแล

สุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

๑4.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

๑5.ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

๑6.พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

๑7.ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

18.นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

19.สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

20.บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

21.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๒2.ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๒3.ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ โดยสร้างความอบอุ่น

ใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒4.สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

๒5.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

๒6.รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

๒7.จัดทำระบบการคัดแยกขยะ และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

7.**จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

๑.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อ

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

๒.การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

๔.การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

๕.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)**

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2564)

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวน**  **โครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  2 แผนงานเคหะและชุมชน | 149 | 210,170,750 | 25 | 23,870,000 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 แผนงานการเกษตร  2 แผนงานการพาณิชย์ | 8 | 4,430,000 | 3 | 170,000 |
| 3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 1 แผนงานการศึกษา  2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  3แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  4 แผนงานรักษาความสงบภายใน  5 แผนงานสาธารณสุข  6 แผนงานบริหารงานทั่วไป  7 แผนงานงบกลาง  8 แผนงานการเกษตร  9 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 88 | 62,634,750 | 25 | 35,704,350 |
| 4.การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 1 แผนงานเคหะและชุมชน | 6 | 2,600,000 | - | - |
| 5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | 8 | 4,780,000 | - | - |
| 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  3 แผนงานเคหะและชุมชน  4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 31 | 6,599,200 | 13 | 710,000 |

**1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้**ดำเนินการจริง)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | 90,000 | สำนักปลัด | เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | จัดอบรมศึกษาดูงานให้คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด |
| 2 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมการเกษตร | 50,000 | สำนักปลัด | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในตำบลปากแพรกมีอาชีพที่มั่นคง | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการทำอาชีพเกษตรกรรม |
| 3 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติดตำบลปากแพรก | 100,000 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของนักเรียน เยาวชน และประชาชนในตำบลได้แข่งขันกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพแข็งแรง | เยาวชนประชาชนในตำบลได้แข่งขันกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพแข็งแรง |
| 4 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  (กองการศึกษาฯ) | 30,000 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของนักเรียน ในอำเภอดอนสัก ได้แข่งขันกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพแข็งแรง | นักเรียนในอำเภอดอนสักได้แข่งขันกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพแข็งแรง |
| 5 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก  (สำนักปลัด) | 50,000 | สำนักปลัด | เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของเยาวชน ประชาชนในตำบลปากแพรก | เยาวชน ประชาชนในตำบลปากแพรกมีความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพแข็งแรง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 6 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | 50,000 | สำนักปลัด | เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของ เด็ก เยาวชน ประชาชน ในอำเภอดอนสัก | เด็ก เยาวชน ประชาชนในอำเภอดอนสัก |
| 7 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต | 5,000 | กองการศึกษา | เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ | จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด |
| 8 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 50,000 | กองการศึกษา | เพื่อให้ประชาชนรู้และเข้าใจในการปฎิบัติงานพิธีตามประเพณี และเป็นการอนรักษ์สืบทอดขนบธรรมเนียมปะเพณีที่ดีงามต่อไป | จัดกิจกรรมพิธีการรดน้ำดำหัวแก่ผู้สูงอายุในตำบลปากแพรก |
| 9 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50,000 | กองการศึกษา | เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีของตำบลปากแพรก | จัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ |
| 10 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลปากแพรกตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนะธรรมท้องถิ่นภาคใต้(เพลงบอก) | 40,000 | กองการศึกษา | เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของตำบลปากแพรก | จัดอบรมให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมเพลงบอก |
| 11 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 15,855,600 | สำนักปลัด | เพื่อเป็นสวัสดิการทางสังคมที่รัฐบาลจัดสรรให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป | ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในตำบลปากแพรก |
| 12 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,110,400 | สำนักปลัด | เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่เน้นให้ผู้พิการในพื้นที่ตำบลปากแพรก | จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าคือบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 13 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 300,250 | สำนักปลัด | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากแพรก | สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเสริมสร้างสุขภาพ |
| 14 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 250,000 | สำนักปลัด | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ |
| 15 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสมทบกองทุนเงินทดแทน | 16,537 | สำนักปลัด | เพื่อให้ความคุ้มครองที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงาน | สนับสนุนเงินสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างทั้งปี |
| 16 | การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) | 25,000 | สำนักปลัด | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | สนับสนุนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
| 17 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) | 20,000 | สำนักปลัด | เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช | จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพันธุกรรมพืช |
| 18 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการกิจกรรม 5 ส | 2,000 | สำนักปลัด | เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ในสำนักงานและบริเวณสำนักงาน | จัดกิจกรรมทำความสะอาด |
| 19 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ | 60,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ | จัดกิจกรรมอบรมเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลปากแพรก |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 20 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตำบลปากแพรก | 150,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้ความรู้ อปพร. | จัดกิจกรรม ฝึกอบรม |
| 21 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมวินัยจราจร สวมหมวกกันน๊อค ขับขี่ปลอดภัย 100 เปอร์เซน | 50,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร | จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร |
| 22 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 130,000 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเด็กกล้าแสดงออก | จัดกิจกรรมวันเด็ก |
| 23 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันวิชาการ | 20,000 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่เด็ก | จัดกิจกรรมวันวิชาการ |
| 24 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย | 30,000 | กองการศึกษา | เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน | จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ |
| 25 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคาร ศพด.บ้านคลองกัด (ศพด.3) | 250,000 | กองการศึกษา | เพื่อให้มีอาคารที่มีมาตรฐาน | ปรับปรุงต่อเติมหลังคาให้ได้มาตรฐาน |
| 26 | การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน | 30,000 | สำนักปลัด | เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม  ชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม |
| 27 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | 10,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้ข้าราชการ/พนักงาน/พนักงานจ้างมีความรู้ในสถาบันพระมหากษัตริย์ | จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ |
| 28 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 50,000 | สำนักปลัด | เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 29 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ | 50,000 | สำนักปลัด | เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในพื้นที่ตำบลปากแพรก | จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน |
| 30 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ | 10,000 | สำนักปลัด | เพื่อสร้างทัศนะคติที่ดีให้พนักงาน/พนักงานจ้าง | จัดกิจกรรมให้ความรู้ |
| 31 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำแผนที่ตำบล | 10,000 | กองช่าง | เพื่อจัดทำแผนที่ตำบล | สำรวจข้อมูลแผนที่ตำบล |
| 32 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 50,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้ประชาชนได้มีเวทีสำหรับร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆจมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล | จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องของการมีส่วนร่วมการช่วยพัฒนาตำบลในทุกๆด้าน |

**1.4 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาที่**ได้**ดำเนินการจริง)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | 472,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบม.และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล |
| 2 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยตานบ หมู่ที่ 12 | 348,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6’’ ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ตาม |
| 3 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบาดาล ซอยน้องใหม่ หมู่ 9 | 220,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 4 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยนายจำปี หมู่ที่ 8 | 348,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ |
| 5 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยนายสุรินท์  หมู่ที่ 8 | 430,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 6 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดบ่อบาลดาล ซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 | 220,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง |
| 7 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | 348,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 8 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายอุทิศ หมู่ที่ 16 | 220,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง |
| 9 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 | 348,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ |
| 10 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดลอกหน้าฝาย นายเสมอ หมู่ที่ 16 | 135,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ขุดลอกหน้าฝาย กว้างบน 8.00 ม.กว้างล่าง4.00 ม.ลึก1.50 ม.ยาว 200 ม.ปริมาตรดินขุดลอกไม่ย้อยกว่า 2,615 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 11 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้มห้วยเสียดล่าง หมู่ที่ 15 | 136,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | เทคอนกรีตผนังพังดิน ยาว 15 ม.พร้อมวางกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยน  ขนาน  2.00 x 1.00 x1.00ม |
| 12 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง (โซล่าเซล) หมู่ที่ 14 | 297,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซล เสาเหล็กกลม ศก.ไม่น้อยกว่า 70 มม.พร้อมชุปกาวาไนท์ โคมไฟขนาด 30 วัตต์ จำนวน 4 จุด |
| 13 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง(โซล่าเซล) หมู่ 3 | 395,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซล เสาเหล็กกลม ศก.ไม่น้อยกว่า 70 มม.พร้อมชุปกาวาไนท์ โคมไฟขนาด 30วัตต์ จำนวน 8 จุด |
| 14 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง(โซล่าเซล) หมู่ 7 | 199,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซล เสาเหล็กกลม ศก.ไม่น้อยกว่า 70 มม.พร้อมชุปกาวาไนท์ โคมไฟขนาด 30 วัตต์ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 15 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง(โซล่าเซล) หมู่ 6 | 297,000 | กองช่าง | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซล เสาเหล็กกลม ศก.ไม่น้อยกว่า 70 มม.พร้อมชุปกาวาไนท์ โคมไฟขนาด 30 วัตต์ จำนวน 6 จุด |
| 16 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำ  ซอยนายสหัส หมู่ที่ 1 | 156,000 | กองช่าง | เพื่อให้มีรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน | ดำเนินการขุดดินวางท่อระบายน้ำ  คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ศก. 0.40 ม.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล ขนาด 1.00x1.00 ม.จำนวน 9 บ่อ  800 ตร.ม. |
| 17 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 499,000 | กองช่าง | เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา | ดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม.ยาว 160 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 18 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์เรียนรู้-รอบสระน้ำ หมู่ที่ 2 | 323,000 | กองช่าง | เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา | ดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม.ยาว 180 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1080 ตร.ม. |
| 19 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแช่เรือ หมู่ที่ 5 | 499,000 | กองช่าง | เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา | ดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม.ยาว 220 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 20 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 | 168,000 | กองช่าง | เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา | ดำเนินการก่อสร้างถนนน้ำล้น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 30 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. |
| 21 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนช้างร้อง เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลสี่ขีด หมู่ที่ 11 | 705,000 | กองช่าง | เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา | ดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม.ยาว 180 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1080 ตร.ม. |
| 22 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกถนนสายช่องแก้ว-บ่อวัว หมู่ที่ 15 | 396,000 | กองช่าง | เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา | ดำเนินการบุกเบิกถนนขึ้นรูปคันทาง กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,000 ม.พร้อมก่อสร้างชั้นรองพื้นทางหินผุ กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 %Standard proctor density |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 23 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูเทิร์น หมู่ที่ 16 | 499,000 | กองช่าง | เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา | ดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 ม.ยาว 145 ม.ลึก 0.90 ม.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง 0.50 ม.ยาว 145 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.50 ตร.ม. |
| 24 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาเหมน หมู่ที่ 4, 6,8 ตำบลปากแพรก | 9,714,000 | กองช่าง | เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา | กว้าง 6 เมตร ยาว 2,350 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร |
| 25 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายมีชัย-มีโชค หมู่ที่ 9,14 ตำบลปากแพรก | 9,743,000 | กองช่าง | เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมา | กว้าง 6 เมตร ยาว 2,350 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 26 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 3,080,300 | กองการศึกษา | เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการแก่เด็ก |
| 27 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ค่าอาหารเสริมนม | 2,531,500 | กองการศึกษา | เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารเสริมนมที่มีคุณค่าครบถ้วน | จัดซื้ออาการเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบต.โรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลปากแพรก |
| 28 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ | 150,000 | กองการศึกษา | เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด | อาคารเรียนได้มาตรฐาน |
| 29 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป รร.บ้านเขาพระอิทร์ | 130,000 | กองการศึกษา | เพื่อใช้กอบกอบพิธีการต่างๆ | เสาธงชาติและฐานพระพุทธรูปหน้าอาคารเรียน รร.บ้านเขาพระอินทร์ |
| 30 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการต่อเติมโรงอาหารพร้อมสถานที่ประกอบอาหารและโครงสร้างหลังคาคลุมทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง | 389,000 | กองการศึกษา | เพื่อให้มีโรงอาหารเพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียน | ต่อเติมโรงอาหารและสร้างทางเท้า |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 31 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ค่าอาหารกลางวัน | 3,844,000 | กองการศึกษา | เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมถูกหลักโภชนาการ | อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด อบต.ปากแพรก และโรงเรียน สพฐ จำนวน 7 โรง |
| 32 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 60,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้เข้าถึงสถานพยาบาลอย่างทันท่วงที | รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน |
| 33 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ | 500,00 | สำนักปลัด | เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ | จัดกิจกรรม/รณรงค์ป้องกันการเกิดโรคติดต่อ |
| 34 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 320,000 | สำนักปลัด | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ | จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ |
| 35 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ปี 2564 | 87,500 | สำนักปลัด/รพ.สต.ปากแพรก | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง | จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ |

การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปในเชิงปริมาณ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง**  **(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** |
| 1 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 306,900 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ |
| 2 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 133,700 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายอุทิศ หมู่ที่ 6 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ |
| 3 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 307,400 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านยายอุทิศ หมู่ที่ 6ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ |
| 4 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 411,000 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยนายสุรินทร์ หมู่ที่ 8ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง**  **(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** |
| 5 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 133,700 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง |
| 6 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 448,600 | โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบม.และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล |
| 7 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 339,800 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 14 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ |
| 8 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 117,400  (โอนเพิ่ม) | โครงการติดตั้งถังแรงดันน้ำชุบกาวาไนท์ หมู่ที่ 12ติดตั้งถังแรงดันน้ำชุบกาวาไนท์ |
| 9 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 474,000 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม.ยาว 160 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. |
| 10 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 156,000 | โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยนายสหัสหมู่ที่ 1ดำเนินการขุดดินวางท่อระบายน้ำ  คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ศก. 0.40 ม.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล ขนาด 1.00x1.00 ม.จำนวน 9 บ่อ 800 ตร.ม. |
| 11 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 288,000 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์เรียนรู้รอบสระน้ำ หมู่ที่ 2 ดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม.ยาว 180 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง**  **(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | |
| 12 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 137,400  (โอนเพิ่ม) | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยมสายนายสัมฤทธิ์นายแนม หมู่ที่ 4ปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม | |
| 13 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 466,000 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแช่เรือ หมู่ที่ 5ดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม.ยาว 220 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. | |
| 14 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 124,000 | โครงการซ่อมแซมถนนสายเขาพระอินทร์-คลองคราม หมู่ที่ 8 | |
| 15 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 60,000  (โอนเพิ่ม) | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายนายจำปี หมู่ที่ 8 | |
| 16 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 133,700 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 | |
| 17 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 167,500 | โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 10 ดำเนินการก่อสร้างถนนน้ำล้น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 30 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. | |
| 18 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 642,000 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนช้างร้องเชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลสี่ขีด หมู่ที่ 11ดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม.ยาว 180 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1080 ตร.ม. | |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง**  **(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** |
| 19 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 34,300 | | โครงการซ่อมแซมคอสะพานสายห้วยคุดควนช้างร้อง หมู่ที่ 11 |
| 20 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 333,500 | | โครงการบุกเบิกถนนสายช่องแก้ว-บ่อวัว หมู่ที่ 15ดำเนินการบุกเบิกถนนขึ้นรูปคันทาง กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,000 ม.พร้อมก่อสร้างชั้นรองพื้นทางหินผุ กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 %Standard proctor density |
| 21 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 498,000 | | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูเทิร์น หมู่ที่ 16 ดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 ม.ยาว 145 ม.ลึก 0.90 ม.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง 0.50 ม.ยาว 145 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.50 ตร.ม. |
| 22 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 122,500  (จ่ายขาดเงินสะสม) | | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 |
| 23 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 91,600  (จ่ายขาดเงินสะสม) | | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านนายโชคดี ทุมรัตน์ หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 |
| 24 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 400,300  (จ่ายขาดเงินสะสม) | | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 |
| 25 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 489,000  (จ่ายขาดเงินสะสม) | | โครงการขุดสระทุ่งลุ่มนก |
| 26 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 9,365,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาเหมน หมู่ที่ 4, 6,8 ตำบลปากแพรก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,350 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง**  **(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** |
| 27 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 9,549,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายมีชัย-มีโชค หมู่ที่ 9,14 ตำบลปากแพรก  กว้าง 6 เมตร ยาว 2,350 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร |
| 28 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 3,709,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 5,7  กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร |
| 29 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 356,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาแดง-ป่าอม กว้าง 6 เมตร ยาว 90 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร |
| 30 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 126,000 | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป รร.บ้านเขาพระอิทร์ เสาธงชาติและฐานพระพุทธรูปหน้าอาคารเรียน รร.บ้านเขาพระอินทร์ |
| 31 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 388,500 | โครงการต่อเติมโรงอาหารพร้อมสถานที่ประกอบอาหารและโครงสร้างหลังคาคลุมทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง**  **(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** |
| 32 | คุณภาพชีวิต | การศึกษา | 1 | 2,411,270 | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการแก่เด็ก |
| 33 | คุณภาพชีวิต | งบกลาง | 1 | 15,161,200 | ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในตำบลปากแพรก |
| 34 | คุณภาพชีวิต | งบกลาง | 1 | 3,115,200 | ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ |
| 35 | คุณภาพชีวิต | งบกลาง | 1 | 210,000 | ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ |
| 36 | คุณภาพชีวิต | งบกลาง | 1 | 15,556 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน |

**การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง**  **(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือ**  **ได้ผลจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ** |
| 1 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 306,900 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |
| 2 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 133,700 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายอุทิศ หมู่ที่ 6 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |
| 3 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 307,400 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านยายอุทิศ หมู่ที่ 6ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |
| 4 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 411,000 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยนายสุรินทร์ หมู่ที่ 8ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง**  **(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ** |
| 5 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 133,700 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |
| 6 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 448,600 | โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลบม.และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |
| 7 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 339,800 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 14 ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 ม.หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ ม./ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(submersible pump)ขนาด 1.5 HP 1.5 นิ้ว และติดตั้งถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |
| 8 | โครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1 | 117,400  (โอนเพิ่ม) | โครงการติดตั้งถังแรงดันน้ำชุบกาวาไนท์ หมู่ที่ 12ติดตั้งถังแรงดันน้ำชุบกาวาไนท์ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |
| 9 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 474,000 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม.ยาว 160 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง**  **(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ** |
| 10 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 156,000 | โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยนายสหัสหมู่ที่ 1ดำเนินการขุดดินวางท่อระบายน้ำ  คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ศก. 0.40 ม.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล ขนาด 1.00x1.00 ม.จำนวน 9 บ่อ 800 ตร.ม. | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |
| 11 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 288,000 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์เรียนรู้รอบสระน้ำ หมู่ที่ 2 ดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม.ยาว 180 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |
| 12 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 137,400  (โอนเพิ่ม) | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยมสายนายสัมฤทธิ์นายแนม หมู่ที่ 4ปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |
| 13 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 466,000 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแช่เรือ หมู่ที่ 5ดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม.ยาว 220 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง**  **(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ** |
| 14 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 124,000 | โครงการซ่อมแซมถนนสายเขาพระอินทร์-คลองคราม หมู่ที่ 8 | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |
| 15 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 60,000  (โอนเพิ่ม) | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายนายจำปี หมู่ที่ 8 | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |
| 16 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 133,700 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |
| 17 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 167,500 | โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 10 ดำเนินการก่อสร้างถนนน้ำล้น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 30 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |
| 18 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 642,000 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนช้างร้องเชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลสี่ขีด หมู่ที่ 11ดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Standard proctor density พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม.ยาว 180 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1080 ตร.ม. | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |
| 19 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 34,300 | โครงการซ่อมแซมคอสะพานสายห้วยคุดควนช้างร้อง หมู่ที่ 11 | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง**  **(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ** |
| 20 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 333,500 | โครงการบุกเบิกถนนสายช่องแก้ว-บ่อวัว หมู่ที่ 15ดำเนินการบุกเบิกถนนขึ้นรูปคันทาง กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,000 ม.พร้อมก่อสร้างชั้นรองพื้นทางหินผุ กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 %Standard proctor density | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |
| 21 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 498,000 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูเทิร์น หมู่ที่ 16 ดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.80 ม.ยาว 145 ม.ลึก 0.90 ม.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง 0.50 ม.ยาว 145 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.50 ตร.ม. | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |
| 22 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 122,500  (จ่ายขาดเงินสะสม) | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 | กักเก็บน้ำใว้ใช้ในฤดูแล้ง |
| 23 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 91,600  (จ่ายขาดเงินสะสม) | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านนายโชคดี ทุมรัตน์ หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 | กักเก็บน้ำใว้ใช้ในฤดูแล้ง |
| 24 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 400,300  (จ่ายขาดเงินสะสม) | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |
| 25 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 489,000  (จ่ายขาดเงินสะสม) | โครงการขุดสระทุ่งลุ่มนก | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง**  **(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ** |
| 26 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 9,365,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาเหมน หมู่ที่ 4, 6,8 ตำบลปากแพรก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,350 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |
| 27 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 9,549,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายมีชัย-มีโชค หมู่ที่ 9,14 ตำบลปากแพรก  กว้าง 6 เมตร ยาว 2,350 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |
| 28 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 3,709,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 5,7  กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |
| 29 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 356,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาแดง-ป่าอม กว้าง 6 เมตร ยาว 90 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง**  **(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ** |
| 30 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 126,000 | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป รร.บ้านเขาพระอิทร์ เสาธงชาติและฐานพระพุทธรูปหน้าอาคารเรียน รร.บ้านเขาพระอินทร์ | มีเสาธงที่มีมาตรฐาน |
| 31 | โครงสร้างพื้นฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 388,500 | โครงการต่อเติมโรงอาหารพร้อมสถานที่ประกอบอาหารและโครงสร้างหลังคาคลุมทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง | เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้างมีโรงอาหารเพียงพอในการรับประทานอาหาร |
| 32 | คุณภาพชีวิต | การศึกษา | 1 | 2,411,270 | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการแก่เด็ก | เด็กได้รับการเรียนการสอนที่ทันสมัย |
| 33 | คุณภาพชีวิต | งบกลาง | 1 | 15,161,200 | ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในตำบลปากแพรก | ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับสวัสดิการที่รัฐจัดสรรให้ |
| 34 | คุณภาพชีวิต | งบกลาง | 1 | 3,115,200 | ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ | คนพิการได้รับสวัสดิการทางสังคม |
| 35 | คุณภาพชีวิต | งบกลาง | 1 | 210,000 | ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ |
| 36 | คุณภาพชีวิต | งบกลาง | 1 | 15,556 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงาน |

**1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข**

1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการแผนงานเป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกที่ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีทั้งโครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนสงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท

2.สัดส่วนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

3.มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

**ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ**

1.การดำเนินโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์คือ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.สัดส่วนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของแผนพัฒนา

3.ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์** ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนน  ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| 1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 15 | 75.00 |
| 2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 15 | 100 |
| 3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 62 | 95.38 |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก | 10 | 10 | 100 |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 | 100 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 10 | 100 |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 | 100 |
| 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |
| 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 100 |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | 100 |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 3 | 60 |
| รวม | 100 | 92 | 92 |

1.พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนและคิดเป็นร้อยละ 92 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**2.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ในแต่ละประเด็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก | 20 | 18 | 90 |  |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้ ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 3 | 100 |  |
|  | 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 1 | 50 |  |
|  | 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่นการศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่นการคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ  บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯและอื่นๆ | 2 | 2 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.8 การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ | 2 | 1 | 50 |  |
|  | 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก | 2 | 2 | 100 |  |
| รวม | | 20 | 18 | 90 |  |

1.สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง การปกครอง เช่นเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่นการนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกเป็นดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | **10** |
| **2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **10** | **9** |
| **3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในคุณภาพ** | **10** | **9** |
| **4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | **10** |
| **5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย** | **60** | **60** |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | **5** |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | **5** |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | **5** |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | **5** |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | **5** |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | **5** |
| 5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | **5** |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | **5** |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | **3** |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | **5** |
| 5.11 ตัวชี้วัด (KPI)วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | 5 | **4** |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | **5** |
| รวม | 100 | **94** |

1. **พบว่าประเด็น** โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของ

คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 60.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง

กับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

**2. พบว่าประเด็น** งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ำสุด3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 3.19 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

**3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ** จากจำนวนโครงการทั้งหมด 88 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

**4. พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ** จากจำนวนโครงการทั้งหมด 88 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

**๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | | **หมู่ที่/ชุมชน**  **(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)** | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน)** |
| **1** | **เพศ** |  |  |
|  | - ชาย | ม.1-ม.16 | 50 |
| - หญิง | ม.1-ม.16 | 50 |
| **2** | **อายุ** |  |  |
|  | - 15-25 ปี | ม.1-ม.16 | 12 |
| - 26-30 ปี | ม.1-ม.16 | 18 |
| - 31-40 ปี | ม.1-ม.16 | 35 |
| - 41-50 ปี | ม.1-ม.16 | 5 |
| - 51-60 ปี | ม.1-ม.16 | 13 |
| - 61-70 ปี | ม.1-ม.16 | 17 |
| - 71 ปีขึ้นไป | ม.1-ม.16 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | | **หมู่ที่/ชุมชน**  **(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)** | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน)** |
| **3** | **ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน** |  |  |
|  | - น้อยกว่า 5 ปี | ม.1-ม.16 | 7 |
| - 5-10 ปี | ม.1-ม.16 | 45 |
| - 11-20 ปี | ม.1-ม.16 | 40 |
| - 21-30 ปี | ม.1-ม.16 | 5 |
| - มากกว่า 30 ปี | ม.1-ม.16 | 3 |
| **4** | **ระดับการศึกษา** |  |  |
|  | - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) | ม.1-ม.16 | 30 |
| - ประถมศึกษาตอนปลาย | ม.1-ม.16 | 25 |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น | ม.1-ม.16 | 18 |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | ม.1-ม.16 | 7 |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | ม.1-ม.16 | 2 |
| - ปริญญาตรี | ม.1-ม.16 | 8 |
|  | - ปริญญาโท | - | - |
|  | - ปริญญาเอก | - | - |
|  | - อื่น ๆ | - | 10 |
| **5** | **ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน** |  |  |
|  | - ประชาชน | ม.1-ม.16 | 15 |
| - สมาชิกสภาท้องถิ่น | ม.1-ม.16 | 8 |
| - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล | ม.1-ม.16 | 4 |
| - ประธานชุมชน กรรมการชุมชน | ม.1-ม.16 | 4 |
| - ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน | ม.1-ม.16 | 15 |
|  | - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) | ม.1-ม.16 | 30 |
|  | - สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ม.1-ม.16 | 10 |

**เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ**

การวิเคราะห์กำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถามไว้  
5 ระดับ ดังนี้

ความพึงพอใจมากที่สุด กำหนดให้ 5 คะแนน

ความพึงพอใจมาก กำหนดให้ 4 คะแนน

ความพึงพอใจปานกลาง กำหนดให้ 3 คะแนน

ความพึงพอใจน้อย กำหนดให้ 2 คะแนน

ความพึงพอใจน้อยที่สุด กำหนดให้ 1 คะแนน

แล้วหาค่าเฉลี่ยของคำตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม** | **จำนวน** | | **ร้อยละ** |
| 1. เพศ   ชาย  หญิง | 32  85 | | 27.35  72.65 |
| **รวม** | **117** | | **100** |
| 1. อายุ   ต่ำกว่า 30 ปี  30 - 40 ปี  41 - 50 ปี  มากกว่า 50 ปี | 18  49  31  19 | | 15.38  41.88  26.50  16.24 |
| **รวม** | **117** | | **100** |
| 1. ระดับการศึกษา   ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี | 11  57  49 | | 09.40  48.72  41.88 |
| **รวม** | **117** | | **100** |
| 1. สถานภาพในการทำงาน   ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง / บุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกจ้าง | 103  010  004 | | 88.03  08.55  03.42 |
| **รวม** | **117** | | **100** |
| 1. ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน   ประชาชน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล  ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง | 1๘  ๔  4  4  1๑  3๑  1๑  4 | | 15.38  03.42  0  3.42  03.42  09.40  26.50  09.40  03.42 |
| **ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม** | | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ  กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  สื่อมวลชน  ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ | | 4  4  ๔  1๘  -  -  -  - | 03.42  03.42  03.42  15.38  -  -  -  - |
| **รวม** | | **117** | **100** |

จากตาราง สรุปผลได้ดังนี้ ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก ที่ไดดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แลว อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านรายได สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยนำเอาข้อมูล กกช. 2 ค. และ จปฐ. มาใช้หรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วน ทองถิ่นมีอยู่ เพื่อศึกษาการศึกษาความ เปลี่ยนแปลงซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ เป็นผู้เลือกเอาตัวชี้วัดเหล่านั้นมาเป็นตัวประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแล้วนำมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์

**๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ**

     องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ

**๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖4) ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม มีรายละเอียดดังนี้

**รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ปากแพรกที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 1 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 | 348,000 | 306,900 | - | 41,100 |
| 2 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายอุทิศ หมู่ที่ 6 | 220,000 | 133,700 |  | 86,300 |
| 3 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยนายจำปี หมู่ที่ 8 | 348,000 | 307,400 | - | 40,600 |
| 4 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยนายสุรินทร์ หมู่ที่ 8 | 430,000 | 411,000 | - | 19,000 |
| 5 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยน้องใหม่ หมู่ที่ 9 | 220,000 | - | - | 220,000 |
| 6 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 | 220,000 | 133,700 | 133,700 | 86,300 |
| 7 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยตานบ หมู่ที่ 12 | 348,000 | โอนลด  311,700 | - | 36,300 |
| 8 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 | 472,000 | 0.00 | 448,600 | 23,400 |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 9 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 | 348,000 | 339,800 |  | 8,200 |
| 10 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมฝายน้ำล้นห้วยเสียดล่าง หมู่ที่ 15 | 136,000 | - | - | 136,000 |
| 11 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดลอกหน้าฝาย นายเสมอ หมู่ที่ 16 | 135,000 | - | - | 135,000 |
| 12 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซล่าเซล) หมู่ที่ 3 | 395,000  โอนลด |  | - |  |
| 13 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซล่าเซล) หมู่ที่ 6 | 297,000  โอนลด |  | - | - |
| 14 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซล่าเซล) หมู่ที่ 7 | 199,000  โอนลด |  | - | - |
| 15 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซล่าเซล) หมู่ที่ 14 | 297,000  โอนลด |  | - | - |
| 16 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งถังแรงดันน้ำชุบกาวาไนท์ หมู่ที่ 12 | โอนเพิ่ม  117,600 |  | 117,400 | 200 |
| 17 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 499,000 | - | 474,000 | 25,000 |
| 18 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยนายสหัส หมู่ที่ 1 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | - |
| 19 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์การเรียนรู้รอบสระน้ำ หมู่ที่ 2 | 323,000 | - | 288,000 | 35,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 20 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายซอยนายสัมฤทธิ์-นายแนม หมู่ที่ 4 | โอนเพิ่ม  137,800 | 137,400 | 137,400 | 400 |
| 21 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแช่เรือ หมู่ที่ 5 | 499,000 | - | 466,000 | 53,000 |
| 22 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนสายเขาพระอินทร์-คลองคราม หมู่ที่ 8 | โอนเพิ่ม  124,000 | 124,000 | 124}000 | - |
| 23 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายนายจำปี หมู่ที่ 8 | โอนเพิ่ม  60,100 | 60,000 | 60,000 | 100 |
| 24 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 | โอนเพิ่ม  134,000 | 133,700 | 133,700 | 300 |
| 25 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 | 168,000 | - | 167,500 | 500 |
| 26 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนช้างร้องเชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลสี่ขีด หมู่ที่ 11 | 705,000 | 642,000 | 642,000 | 63,000 |
| 27 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยคุด-ควนช้างร้อง หมู่ที่ 11 | 61,600 | - | 29,300 | 61,600 |
| 28 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมคอสะพานสายห้วยคุด-ควนช้างร้อง หมู่ที่ 11 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 29 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกถนนสายช่องแก้ว-บ่อวัว หมู่ที่ 15 | 396,000 | 333,500 | 333,500 | 62,500 |
| 30 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูเทิร์น หมู่ที่ 16 | 499,000 | 498,000 | 498,000 | 1,000 |
| 31 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 | 152,000  (จ่ายขาดเงินสะสม) | - | 122,500 | 29,500 |
| 32 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านนายโชคดี ทุมรัตน์ หมู่ที่ 4 | 96300  (จ่ายขาดเงินสะสม) | - | 91,600 | 4,700 |
| 33 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 | 400,800  (จ่ายขาดเงินสะสม) | - | 400,300 | 500 |
| 34 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขุดสระลุ่มนก หมู่ที่ 14 | 489,000  (จ่ายขาดเงินสะสม) | - | 489,000 | - |
| 35 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแช่เรือ หมู่ที่ 5 | 751,000  (จ่ายขาดเงินสะสม) | - | 740,000 | 11,000 |
| 36 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าถ้ำ หมู่ที่ 11 | 1,208,000  (จ่ายขาดเงินสะสม) | - | 1,200,000 | 8,000 |
| 37 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รร.บ้านใหม่สามัคคี-บ่อลูกรัง หมู่ที่ 14 | 1,514,000  (จ่ายขาดเงินสะสม) | - | 1,511,000 | 3,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 38 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาเหมน หมู่ที่ 4 6 8 ตำบลปากแพรก | 9,714,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | 9,365,000 | 349,000 |
| 39 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายมีชัย-มีโชค หมู่ที่ 9 14 ตำบลปากแพรก | 9,743,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | 9,549,000 | 194,000 |
| 40 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายสัมฤทธิ์-นายแนม หมู่ที่ 4 | 3,637,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | 3,617,000 | 3,637,000  (กันเงิน) |
| 41 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าโก-บ่อวัว หมู่ที่ 9 | 3,643,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | 3,640,000 | 3,643,000  (กันเงิน) |
| 42 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 5,7 | 3,709,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | 3,709,000 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 43 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาแดง-ป่าอม หมู่ที่ 6 | 356,000  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | 356,000 | - |
| 44 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป รร.บ้านเขาพระอินทร์ | 130,000 | 126,000 | - | 4,000 |
| 45 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการต่อเติมโรงอาหารพร้อมสถานประกอบอาหารและโครงหลังคาคลุมทางเท้า | 389,000 | 388,500 | - | 500 |
| 46 | โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคาร ศพด.บ้านคลองกัด(ศพด.3) | 250,000  โอนลด  218,800 | - | - | 31,200 |
| 47 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | 90,000 | - | - | 90,000 |
| 48 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมการเกษตร | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 49 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 130,000 | - | - | 130,000 |
| 50 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันวิชาการ | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 51 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย | 30,000 | - | - | 30,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 52 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 3,080,300 | - | 2,411,270 | 679,030 |
| 53 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชนต้านยาเสพติดตำบลปากแพรก | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 54 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก(กองการศึกษา) | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 55 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก(สำนักปลัด) | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 56 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 57 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 58 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 59 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 60 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลปากแพรกตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้(เพลงบอก) | 40,000 | - | - | 40,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 61 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 15,855,600 | - | 15,161,200 | 89,500 |
| 62 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,110,400  โอนเพิ่ม 4,900 | - | 3,115,200 | 100 |
| 63 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 240,000 | - | 210,000 | 30,000 |
| 64 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสมทบกองทุนเงินทดแทน | 16,537 | - | 15,556 | 981 |
| 65 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) | 25,000  โอนเพิ่ม 2,000 | - | 25,442 | 1,558 |
| 66 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 413,421 | - | 259,039 | 154,373 |
| 67 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท) | 370,000  โอนเพิ่ม 370,000 | - | 370,000 | - |
| 68 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 60,000 | - | 2,416 | 57,584 |
| 69 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 320,000 | - | - | 320,000 |
| 70 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ปี 2564 (รพ.สต.ปากแพรก) | 87,500 | - | - | 87,500 |
| 71 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำแผนที่ตำบล | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 72 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 50,000 | - | - | 50,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 73 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการกิจกรรม 5 ส.ประจำปี 2564 | 2,000 | - |  |  |

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด

ทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลปากแพรกเป็นตำบลขนาดใหญ่ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้

***“ปากแพรกประตูสู่การท่องเที่ยว การเกษตรก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีสุขตามวิถีพอเพียง”***

**ยุทธสาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 3 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

กลยุทธ์ที่ 1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่าย และเพื่อการอนุรักษ์

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** **การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ

อุดมสมบูรณ์

กลยุทธ์ที่ 2 รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ 3 จัดทำระบบการคัดแยกขยะ และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

กลยุทธ์ที่5 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 6 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน

กลยุทธ์ที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ โดยสร้างความอบอุ่น

ใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

**3.เป้าประสงค์**

1.การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒.ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

๓.ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

4.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30

กันยายน พ.ศ.2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 65 โครงการ งบประมาณ 40,415,999 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30กันยายน พ.ศ.๒๕๖3 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 65 โครงการ งบประมาณ 40,415,999 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 24 | 7,668,000 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 140,000 |
| การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 29 | 31,877,999 |
| การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | - | - |
| การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 150,000 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 9 | 580,000 |

**2. การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ จำนวนเงิน 4,869,500 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 14 โครงการ จำนวนเงิน 23,414,223 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 11 | 4,355,000 | 5 | 1,844,100 |
| ด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - |
| ด้านคุณภาพชีวิต | 2 | 514,500 | 9 | 21,570,123 |
| ด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | - | - | - | - |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - |
| ด้านการบริหารจัดการที่ดี | - | - | - | - |
| **รวม** | **13** | **4,869,500** | **14** | **23,414,223** |

**3. ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเอ็นพียูเก้า จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน

เป็นถึง Global การเป็นGlobal ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนำไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะทำ ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม

**2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕63 – กันยายน ๒๕๖4) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกจึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

4. ผู้บริหารควรเคร่งคลัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน