## Sheet1
ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | ลำดับตามแผนจัดหา ( ผด.2) | วิธีจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซอง ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนดส่งมอบงาน ภายใน | เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ
1 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางวี สายบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 | 18 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-07-01 | 90 | ก.ย. 62
โดยดำเนินการขุดปรับพื้นพร้อมเทคอนกรีตรางระบายน้ำขนาดกว้างบน 1.50 เมตร กว้างล่าง
0.05 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.07 เมตร ระยะทาง 350 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพลงบอกจำลอง หมู่ที่ 13 | 19 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-07-01 | 90 | ก.ย. 62
โดยดำเนินการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard proctor density พร้อม
ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม-อนามัยบ้านใน | 20 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-07-01 | 90 | ก.ย. 62
หม่ที่ 1
โดยดำเนินการ เกรดบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard proctor density
พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 177 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 796.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 8 | 21 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-07-01 | 90 | ก.ย. 62
โดยดำเนินการเกรดเกลี่ยบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95% standard proctor
density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิจิตร-ไชยคราม หมู่ที่ 2 | 22 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-07-01 | 90 | ก.ย. 61
โดยดำเนินการเกรดเกลี่ยบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95% standard proctor
density พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด
6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแดง-ป่าอม หมู่ที่ 6 | 23 | E-Bidding | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-07-01 | 90 | ก.ย. 62
โดยดำเนินการเกรดเกลี่ยบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95% standard proctor density
ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified proctor density
และปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
(ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
กำหนด
7 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองคราม-ป่าอม หมู่ที่ 8 | 24 | E-Bidding | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-07-01 | 90 | ก.ย. 62
โดยดำเนินการเกรดเกลี่ยบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95% standard proctor density
ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified proctor density และปู
ผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
(ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด
8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายด่านขุนเดช-ห้วยคุด หมู่ที่ 11 | 25 | E-Bidding | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-07-01 | 90 | ก.ย. 62
โดยดำเนินการเกรดเกลี่ยบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95% standard proctor density
ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified proctor density
และปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
(ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด
9 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้องใหม่ หมู่ที่ 9 | 26 | E-Bidding | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-07-01 | 90 | ก.ย. 62
โดยดำเนินการเกรดเกลี่ยบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95% standard proctor density
ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified proctor density
และปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
(ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด
10 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-ช่องแก้ว หมู่ที่ 15 | 27 | E-Bidding | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-07-01 | 90 | ก.ย. 62
โดยดำเนินการเกรดเกลี่ยบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า 95% standard proctor density
ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified proctor density
และปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
(ปริมาณยางไม่น้อยกว่า 180 ตัน) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด
11 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมน บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 | 28 | E-Bidding | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-07-01 | 90 | ก.ย. 62
โดยดำเนินการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งระบบสูบน้ำ
บาดาล Summers sible ขนาด 1.5 แรงม้า ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกนลอนต่อ
นาที พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 125 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด
12 | โครงการยกระดับบดอัดหินคลุก สายทุ่งเสม็ด-คลองระบายน้ำชลประทาน หมู่ที่ 7 | 29 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-07-01 | 60 | ก.ย. 62
โดยดำเนินการเกรดบดอัด ขึ้นรูปคันทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร พร้อมก่อสร้างชั้นรอง
พื้นทางหินผุหรือวัสดุคัดเลือก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 756 ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 80% Modified proctor density
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
กำหนด
13 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง | 57 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
14 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 58 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
15 | ค่าจัดซื้อชุดรับแขก(โซฟาหนัง) | 59 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
16 | ค่าจัดซื้อเต้นผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5x10 เมตร | 60 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
17 | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3 - 4 | 61 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
18 | ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 62 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
19 | ค่าจัดซื้อโพเดียม | 63 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
20 | ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด | 64 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
21 | ค่าจัดซื้อไฟไซเรน LED แสงสีเหลือง | 65 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
22 | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 66 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
23 | ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า | 67 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
24 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 68 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
25 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ | 69 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
26 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 70 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
27 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 71 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
28 | ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 85 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
29 | ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM | 86 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
30 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 87 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
31 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ | 88 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
32 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 89 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
33 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน | 104 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
34 | ค่าจัดซื้อเครี่องปรับอากาศชนิดติดผนัง | 105 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
35 | ค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้พร้อมเบาะรอง | 106 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
36 | ค่าจัเซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง | 107 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
37 | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4 | 108 | เฉพาะเจาะจง | 1962-08-01 | 1962-08-01 |  | 5 | ก.ย. 62
38 | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1-2 | 109 | เฉพาะเจาะจง | 1962-08-01 | 1962-08-01 |  | 5 | ก.ย. 62
39 | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 7-9 | 110 | เฉพาะเจาะจง | 1962-08-01 | 1962-08-01 |  | 5 | ก.ย. 62
40 | ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 111 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
41 | ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงโฮมเทียเตอร์ | 112 | เฉพาะเจาะจง | 1962-08-01 | 1962-08-01 |  | 5 | ก.ย. 62
42 | ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอดอีดี (LED TV ) ขนาด 32 นิ้ว | 113 | เฉพาะเจาะจง | 1962-08-01 | 1962-08-01 |  | 5 | ก.ย. 62
43 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 114 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
44 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ | 115 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
45 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | 116 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
46 | ค่าเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง 4 ตัว | 132 | เฉพาะเจาะจง | 1962-06-01 | 1962-06-01 |  | 5 | 1962-07-01
47 | ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน 5 ตู้ | 133 | เฉพาะเจาะจง | 1962-08-01 | 1962-08-01 |  | 5 | ก.ย. 62
48 | ค่าโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 5-6 2 ตัว | 134 | เฉพาะเจาะจง | 1962-08-01 | 1962-08-01 |  | 5 | ก.ย. 62
49 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง | 135 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
50 | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง | 136 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
51 | ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 2เครื่อง | 137 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01
52 | ค่าเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA 2 เครื่อง | 138 | เฉพาะเจาะจง | 1962-07-01 | 1962-07-01 |  | 5 | 1962-08-01